## 機能テスト一覧
No. | カテゴリ | テスト内容 | 優先度(P) | テスト実施日 | 結果(開発用/本番用) |  |  | スクショあり/なし | 備考
[5 empty] | Chrome | safari | Firefox
1 | テスト環境 | 開発環境(VITE_*=dev)／本番環境(VITE_*=prod)で実施 | P0 |  |  |  |  | あり
2 | テスト環境 | Chrome / Safari / Firefox 最新で動作確認 | P0
3 | テスト環境 | iPhone(Safari) / Android(Chrome) でレスポンシブ確認 | P0
4 | テスト環境 | ログイン用テストユーザー A, B を用意 | P0 | [5 empty] | test_user_a@gmail.comとtest_user_b@gmail.comを用意
5 | 認証(Auth) | 新規登録：成功→トースト表示→「/」へ遷移 | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
6 | 認証(Auth) | 新規登録：無効なメール/短いパスワードでエラー表示 | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり | トースト通知の背景色が緑色でエラーメッセージっぽくない
7 | 認証(Auth) | ログイン：成功→「/」へ遷移 | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
8 | 認証(Auth) | ログイン：誤パスワードでエラー表示 | P0 | 2025-08-12 | ×/ |  |  | あり | エラーメッセージが表示されない
9 | 認証(Auth) | ログアウト：成功→ログイン画面へ | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
10 | 認証(Auth) | セッション保持：リロードしてもログイン状態が維持 | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | なし | 手動確認
11 | 認証(Auth) | 未ログインで「/」「/completed」直打ち→ログインへリダイレクト | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
12 | ナビゲーション・レイアウト | PC幅：ロゴ/タブ/メール&ログアウトの整列 | P1 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
13 | ナビゲーション・レイアウト | スマホ幅：メール省略、ログアウトがはみ出さない | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
14 | ナビゲーション・レイアウト | タブ選択時のハイライト（一覧／完了） | P1 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
15 | ナビゲーション・レイアウト | 未ログイン時：右側に「ログイン」「ユーザー登録」表示 | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
16 | ナビゲーション・レイアウト | 固定ナビ下にコンテンツが潜り込まない | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | なし | 手動確認
17 | TODO一覧 | 追加：空入力不可、正常入力で即時反映 | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
18 | TODO一覧 | 追加：極端に長いタイトルでも崩れない | P1 | 2025-08-12 | ×/ |  |  | あり | 長いタイトルを入力して追加すると、編集ボタンと被っている。
19 | TODO一覧 | XSS文字列はテキストとして表示 | P1 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
20 | TODO一覧 | ステータス循環：未着手→着手中→完了 | P0 | 2025-08-12 | ○？/ |  |  | あり | 未着手、着手中は見ることができるが完了になった途端、完了一覧に表示されるため、完了の状態は見ることができないが動作として問題ないか
21 | TODO一覧 | ステータス色が正しく反映 | P1 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり | 未着手、着手中は背景色の確認ができている。上記と同じ理由で完了は確認できない。
22 | TODO一覧 | 「完了」にすると一覧から消え完了一覧に表示 | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
23 | TODO一覧 | 編集：モーダル→保存→即時反映 | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
24 | TODO一覧 | 削除：モーダル→削除→即時反映 | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
25 | TODO一覧 | 作成日が日本語フォーマット表示 | P2 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
26 | 完了TODO | 完了タブで自分の完了TODOのみ表示 | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
27 | 完了TODO | 並び順：completedAt降順 | P1 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
28 | 完了TODO | 完了日がcompletedAtで表示 | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
29 | 完了TODO | 完了一括削除→即時0件表示 | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
30 | 完了TODO | 完了一括削除ボタン：0件時はdisabled | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
31 | 完了TODO | 一括削除成功トースト表示 | P1 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | あり
32 | リアルタイム同期 | 2端末で追加/編集/削除/ステータス変更が即時反映 | P1 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | なし | 手動確認
33 | リアルタイム同期 | 片方で完了→もう片方の未完了一覧から消える | P1 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | なし | 手動確認
34 | Firestoreセキュリティ | 他ユーザーのTODOを読み取れない | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | なし | 手動確認
35 | Firestoreセキュリティ | 他ユーザーのTODOを更新/削除できない | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | なし | 手動確認
36 | Firestoreセキュリティ | 未ログインでtodosをread/writeできない | P0 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | なし | 手動確認
37 | Firestoreセキュリティ | ルール違反時はUIがクラッシュせずエラー表示 | P0 | 2025-08-12 | ×/ |  |  | なし | 強制的に拒否にした際に、追加ボタン押下時にTODOが追加されず何も表示されなかった。また、削除や編集、一覧取得ができない状態であった際にエラーメッセージが出てこない。アプリが落ちることはなかった。
38 | エラーハンドリング/オフライン | 通信遮断中の追加/変更失敗時に通知 | P1 | 2025-08-12 | ×/ |  |  | なし | オフラインでTODO追加時、追加されたように見える。トーストなどでエラー通知や警告表示は出ない。編集に関してはモーダルは開くが保存ボタンを押下しても反応なし、また、トーストなどでエラー通知や警告表示は出ない。削除に関してはモーダルが開いて削除ボタンを押下すると一覧から消えるがモーダルが閉じないのとタイトルの部分がタイトル無しとなる
39 | エラーハンドリング/オフライン | permission-denied時にユーザー向け文言表示 | P0 | 2025-08-12 | ×/ |  |  | なし | エラーハンドリングの実装がない。
40 | エラーハンドリング/オフライン | 連続クリックでの多重送信防止 | P1 | 2025-08-12 | ×/ |  |  | なし | 多重実行抑止の制御が実装されているか確認が必要。
41 | UI/UX微調整 | モーダル外クリック/ESCで閉じる | P2 | 2025-08-12 | ×/ |  |  | なし | モーダル外をクリック、またはESCを押下しても閉じずキャンセルボタンでのみ閉じる状態。
42 | UI/UX微調整 | トーストの位置・時間・文言が適切 | P2 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | なし
43 | UI/UX微調整 | 主要操作にホバーフィードバック | P2 | 2025-08-12 | △/ |  |  | なし | TODO一覧の削除ボタン押下時に表示されるモーダルの削除ボタンが青色になっている。赤で統一する必要あり。
44 | パフォーマンス | 不要なonSnapshotがない（アンマウント解除） | P1 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | なし
45 | パフォーマンス | ビルド後の初回表示時間を体感チェック | P2 | 2025-08-12 | ×/ |  |  | なし | 低速4Gで25秒ほど。高速4Gで6秒の起動時間だった。
46 | パフォーマンス | 画像/フォント等の無駄読み込みなし | P2 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | なし
47 | アクセシビリティ | ボタンにラベル・コントラスト十分 | P2 | 2025-08-12 | ○/ |  |  | なし
48 | アクセシビリティ | キーボード操作で主要操作が可能 | P2 | 2025-08-12 | △/ |  |  | なし | Tabキーを使ってTODOの追加、編集、ステータスの更新は実行できたが削除に関してモーダルにある削除ボタンにtabキーでカーソルを合わせることができず削除できなかった。
49 | ログ/監視 | コンソールエラーが出ていない | P0 | 2025-08-12 | - /○ |  |  | なし
50 | ログ/監視 | 重要エラーは記録（将来Sentry等） | P3 | 2025-08-12 |  |  |  | なし | ログの見方を調査中
51 | 多アカウント | ユーザーA追加→ユーザーBには見えない | P0 | 2025-08-12 | - /○ |  |  |  | スクショを後で撮る
52 | 多アカウント | ユーザー切替後に前ユーザーのデータが残らない | P0 | 2025-08-12 | - /○ |  |  |  | スクショを後で撮る

## No.1~4
テスト環境
| 開発環境 | 本番用
No.1

## No5~11
認証(Auth)
| 開発用 | 本番用
No.5
No.6
→
No.7
No.8
→
d
No.9
No.11

## No.12~16
ナビゲーションバー
| 開発用 | 本番用
No.12
No.13
No.14
No.15

## No.17~25
TODO一覧
| 開発用 | 本番用
No.17
No.18
No.19
No.20〜22
No.23
No.24
No.25

## No.26~31
完了TODO
| 開発用 | 本番用
No.26~28
No.29~31

## No.1~4 (2)
テスト環境
No.1
開発環境 | 本番用

## No.1~4 (3)
テスト環境
No.1
開発環境 | 本番用